Приложение №2

# к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области

# от 29 июня 2021 года № 1

| Этапы избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу с днем голосования 19 сентября 2021 года* |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |
|  | Принятие постановления избирательной комиссии муниципального образования Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области (далее – ИКМО) о возложении полномочий окружной избирательной комиссии (далее – ОИК) на избирательную комиссию муниципального образования | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва (далее - кандидат, кандидаты) в порядке самовыдвижения | С 15 июля по 8 августа 2021 года |
|  | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иным общественным объединением (далее - избирательные объединения) | С 15 июля по 8 августа 2021 года |
|  | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |
|  | Направление в окружную избирательную комиссию решения о заверении списка кандидатов, копии заверенного списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением и копии заявления кандидата, включенного в заверенный список кандидатов | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 9 августа 2021 года |
|  | Принятие ОИК решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее, чем на десятый день со дня принятия документов, представленных для регистрации кандидата |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13 сентября 2021 года |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | После выдвижения кандидата |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 17 сентября 2021 года |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в части 14 статьи 73 Кодекса, и до ноля часов 17 сентября 2021 года |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 14 сентября по 19 сентября 2021 года |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по выборам | Не позднее 29 августа 2021 года |
| 20. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 19 сентября 2021 года |
| 21. | Проведение голосования | С 17 по 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 |
| 22. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |
| 23. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 116 Избирательного кодекса Костромской области | Незамедлительно после подписания протокола |
| 24. | Определение результатов выборов | Не позднее 23 сентября 2021 года |
| 25. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |
| 26. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования |
| 27. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов |
| 28. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов |
| 29. | Регистрация зарегистрированного кандидата избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса |
| 30. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее 18 ноября 2021 года |

* Выборы депутатов Совета депутатов  Чернопенского  сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва назначены на 19 сентября   2021 года решением Совета депутатов Чернопенского  сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области  от 28 июня 2021 года № 26 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов  Чернопенского  сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва» (далее – Решение). Решение официально опубликовано 28 июня 2021 года в информационном бюллетене «Чернопенский  вестник» № 10.

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Совета депутатов  Чернопенского  сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва размещен в разделе «Избирательная комиссия»  на официальном сайте администрации Костромского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Footnotes

Если на выборах в представительные органы муниципальных образований Костромской области число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч человек, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей.