Отчет об исполнении
Муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения» за 2023 год

1. ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ / п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель / предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области
2	Задача 1 / Создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения
3	Целевой показатель 1 / Доля населенных пунктов, подверженных ландшафтными пожарами, в которых проведена опашка от количество населенных пунктов, нуждающихся в опашке (Карпово, Панино, Коростелево, / Пахомьево)	%	100	100	100
	Целевой показатель 2 / Количество окошенных пожарных водоемов в населенных пунктах (Кузьминка, Наумово, Свотиново, Тимонино)	шт	4	4	100
	Целевой показатель 3 / Количество пожарных извещателей, установленных в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации	шт.	10	10	100
4	Задача 2 / Создание необходимых условий для обеспечения безопасности населения
5	Целевой показатель 1 / Доля оснащенности средствами пожаротушения (ранцевыми огнетушителями) добровольных пожарных от общего количества добровольных пожарных (6 чел)	%	100	100	100
6	Целевой показатель 2 / Количество пожарных водоемов, оборудованных подъездами	шт.	4 / Авдотьино / Карпово Панино Наумово	4 / Авдотьино / Карпово Панино Наумово	100
	Целевой показатель 3 / Доля оснащенности средствами индивидуальной защиты (боевая одежда пожарных) добровольных пожарных от общего количества добровольных пожарных (6 чел.)	%	100	100	100
	Целевой показатель 4 / Количество населенных пунктов, в которых отсутствуют источники противопожарного водоснабжения, оборудованные противопожарными емкостями	шт.	4	4	100
	Целевой показатель 5 / Количество приобретенных пожарных гидрантов (для замены неисправных ПГ)	шт.	3	3	100
	Целевой показатель 6 / Количество пожарной техники (пожарная машина), приведенное в исправное состояние	шт.	1	1	100

       2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
1) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).
Шкала оценки полноты финансирования
Значение O1	Оценка
0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02	полное финансирование
0,5 ≤ Q1 < 0,98	неполное финансирование
1,02 < Q1 ≤ 1,5	увеличенное финансирование
Q1 < 0,5	существенное недофинансирование
Q1 > 1,5	чрезмерное финансирование

Q1: запланированный объем расходов — 1289,251 тыс. рублей/фактический объем расходов — 1289,251 тыс. рублей = 1, т. е. полное финансирование.

2) Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей
Значение	Оценка
0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05	высокая результативность
0,7 ≤ Q2 < 0,95	средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 ≤ 1,3	средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7	низкая результативность / (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3	низкая результативность / (существенное перевыполнение плана)

Оценка достижения плановых значений целевых показателей:
Q2: (100/100+4/4+10/10+100/100+4/4+100/100+4/4+3/3+1/1):9=1,
т.е 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 — высокая результативность.

        2. Пояснительная записка.
Муниципальная программа Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Чернопенского сельского поселения от 28.10.2022 № 86 (в редакции постановления от 05.06.2023 № 70, от 29.12.2023 № 151)
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Цель: предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
1. создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
2. создание необходимых условий для обеспечения безопасности населения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы — администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.
1) информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

  МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению муниципальной программы
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Отметка об исполнении	Примечания
1	Информирование населения о правилах поведения при ЧС, о противопожарной безопасности: размещение на стендах, официальном сайте администрации Чернопенского сельского поселения в сети «Интернет», в социальных сетях	Администрация Чернопенского сельского поселения	Исполнено
2	Приобретение пожарных извещателей		Исполнено
3	Опашка населенных пунктов		Исполнено
4	Окос пожарных водоемов в населенных пунктах		Исполнено
5	Приобретение ранцевых огнетушителей		Исполнено
6	Обслуживание пожарной техники (ГСМ, зап. части)		Исполнено
7	Оснащение добровольных пожарных средствами индивидуальной защиты (Боевая одежда пожарных, средства защиты головы (каски, шлемы)		Исполнено
8	Приобретение противопожарных емкостей		Исполнено
9	Приобретение пожарных гидрантов		Исполнено
10	Приобретение пожарных рукавов		Исполнено
11	Оборудование подъездных путей к пожарным водоемам		Исполнено
12	Выплата компенсации по выполнению работ при тушении пожаров (выезды на пожары)		-	Выплаты не производились, т. к. выезды на тушение пожаров не осуществлялись
13	бурение бытовой скважины для предотвращения пересыхания противопожарного пруда д. Сулятино		Исполнено

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы на 2023 год достигнуты полностью.

3) информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников:

Всего по муниципальной программе (тыс. рублей), в том числе	1289,251
федеральный бюджет	0,0
областной бюджет	800,000
местный бюджет	489,251
внебюджетные источники	0,0

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

   Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения» в 2023 году выполнена на 100 %. Предлагается продолжить работу по реализации программы в 2024 году.