Отчет об исполнении
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы» за 2023 год

1. ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ / п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель / Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения
2	Задача 1 / Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
3	Целевой показатель 1 / Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения	единиц	2	14	100
4	Задача 2 / Обеспечение занятости населения.
5	Целевой показатель 2 / Увеличение налоговых поступлений в бюджет Чернопенского сельского поселения от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	Тыс. рублей	7	7	100
6	Целевой показатель 3 / Создание новых рабочих мест	единиц	2	14	100

       2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
Оценка полноты финансирования (Q1) не проводилась, в связи с отсутствием запланированного объема расходов на муниципальную программу.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей
Значение	Оценка
0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05	высокая результативность
0,7 ≤ Q2 < 0,95	средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 ≤ 1,3	средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7	низкая результативность / (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3	низкая результативность / (существенное перевыполнение плана)

Оценка достижения плановых значений целевых показателей:
(14/2+7/7+14/2):3=5 > 1,3, т. е. низкая результативность муниципальной программы (существенное перевыполнение плана).

        2. Пояснительная записка.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Чернопенского сельского поселения от 26 ноября 2021 года № 63.
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения
Задачи:
1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Обеспечение занятости населения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.
1) информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

  МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Отметка об исполнении	Примечания
1	Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Чернопенского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Чернопенского сельского поселения	Администрация Чернопенского сельского поселения	Информация размещалась
2	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Чернопенского сельского поселения в формировании и реализации инвестиционных проектов	Администрация Чернопенского сельского поселения	Не оказывалось	Обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании содействия в формировании и реализации инвестиционных проектов в администрацию Чернопенского сельского поселения не поступало
3	Создание и ведение Реестра муниципального имущества для сдачи в аренду малому и среднему предпринимательству	Администрация Чернопенского сельского поселения	Решением Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 25.07.2019 № 29 утверждено Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Чернопенского сельского поселения, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков), а также объекты движимого имущества, находящиеся в собственности Чернопенского сельского поселения, свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), отсутствуют
4	Содействие в проведение семинаров и иных мероприятий, связанных с развитием и поддержкой малого бизнеса.	Администрация Чернопенского сельского поселения совместно с администрацией Костромского муниципального района	Не оказывалось	Обращений не поступало
5	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства сельского поселения в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров рабочих специальностей	Администрация Чернопенского сельского поселения совместно с администрацией Костромского муниципального района	Не оказывалось	Обращений не поступало
6	Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Чернопенского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках	Администрация Чернопенского сельского поселения совместно с администрацией Костромского муниципального района	Не оказывалось	Обращений не поступало
7	Размещение на официальном сайте Чернопенского сельского поселения информации о деятельности / малого и среднего бизнеса Чернопенского сельского поселения	Администрация Чернопенского сельского поселения	Информация размещалась

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ / п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель / Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения
2	Задача 1 / Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
3	Целевой показатель 1 / Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения	единиц	2	14	100
4	Задача 2 / Обеспечение занятости населения.
5	Целевой показатель 2 / Увеличение налоговых поступлений в бюджет Чернопенского сельского поселения от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	Тыс. рублей	7	7	100
6	Целевой показатель 3 / Создание новых рабочих мест	единиц	2	14	100

3) информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников

     Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения - финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2024 годы» в 2023 году выполнена на 100 % по целевым показателям:
-Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чернопенского сельского поселения;
- Увеличение налоговых поступлений в бюджет Чернопенского сельского поселения от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Создание новых рабочих мест.